## BugReport
バグ管理簿（○○○○○○○○テスト）
管理番号 | 発生日 | 起票者 | テストケースNo | 対象機能 | 内容 | 区 分 | 対応内容 | 期 限 | 担当者 | 対応日 | 確認者 | 完了日 | ステータス | 発生バージョン | 修正後バージョン | 備 考
1 | 2021-04-01 | 起票者A | IT-01-001 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | その他 | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-06 | 担当者A |  |  | 2021-04-01 | 対応不要
2 | 2021-04-01 | 起票者B | IT-01-002 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 検討漏れ | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-08 | 担当者B | 2021-04-08 | 確認者B | 2021-04-08 | 完了
3 | 2021-04-02 | 起票者C | IT-12-005 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 検討誤り | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-09 | 担当者C | 2021-04-09 | 確認者C | 2021-04-09 | 完了
4 | 2021-04-04 | 起票者D | IT-03-008 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 確認 | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-11 | 担当者D | 2021-04-11 |  | 2021-04-06 | 対応不要
5 | 2021-04-04 | 起票者E | IT-01-011 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 実装誤り | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-11 | 担当者E | 2021-04-11 | 確認者E | 2021-04-11 | 完了
6 | 2021-04-05 | 起票者A | IT-05-005 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 仕様確認 | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-12 | 担当者A | 2021-04-12 | 確認者A | 2021-04-12 | 完了
7 | 2021-04-08 | 起票者B | IT-03-004 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 検討漏れ | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-15 | 担当者B | 2021-04-13 | 確認者B | 2021-04-14 | 完了
8 | 2021-04-08 | 起票者C | IT-03-004 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 要望 | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-22 | 担当者C | 2021-04-22 |  | 2021-04-11 | 対応不要
9 | 2021-04-09 | 起票者D | IT-06-007 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 検討誤り | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-23 | 担当者D | 2021-04-23 | 確認者D | 2021-04-23 | 完了
10 | 2021-04-10 | 起票者E | IT-07-002 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 要望 | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-25 | 担当者E |  |  |  | 対応中
11 | 2021-04-10 | 起票者A | IT-04-008 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 検討漏れ | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-17 | 担当者A | 2021-04-23 |  |  | 対応済
12 | 2021-04-10 | 起票者B | IT-03-003 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 要望 | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-17 | 担当者B |  | 確認者B | 2021-04-12 | 対応不要
13 | 2021-04-11 | 起票者C | IT-02-015 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 実装誤り | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-18 | 担当者C | 2021-04-18 | 確認者D | 2021-04-18 | 完了
14 | 2021-04-15 | 起票者D | IT-06-007 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 実装誤り |  | 2021-04-22 | 担当者D
15 | 2021-04-16 | 起票者E | IT-02-001 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○ | 検討誤り | ○○○○○○○○○○○○○ | 2021-04-23 | 担当者E |  |  | 2021-04-16 | 対応不要
16 | 2021-04-18 | 起票者A | IT-11-013 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○
17 | 2021-04-21 | 起票者B | IT-01-021 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○
18 | 2021-04-21 | 起票者E | IT-03-005 | ○○○○○○○ | ○○○○○○○○○○○○○○
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Summary
集計表
日付 | 発生件数 | 発生件数（累計） | 完了件数 | 完了件数（累計） | 対応残件数
2021-04-01 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
2021-04-02 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2
2021-04-03 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2
2021-04-04 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4
2021-04-05 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5
2021-04-06 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4
2021-04-07 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4
2021-04-08 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5
2021-04-09 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5
2021-04-10 | 3 | 12 | 0 | 4 | 8
2021-04-11 | 1 | 13 | 2 | 6 | 7
2021-04-12 | 0 | 13 | 2 | 8 | 5
2021-04-13 | 0 | 13 | 0 | 8 | 5
2021-04-14 | 0 | 13 | 1 | 9 | 4
2021-04-15 | 1 | 14 | 0 | 9 | 5
2021-04-16 | 1 | 15 | 1 | 10 | 5
2021-04-17 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5
2021-04-18 | 1 | 16 | 1 | 11 | 5
2021-04-19 | 0 | 16 | 0 | 11 | 5
2021-04-20 | 0 | 16 | 0 | 11 | 5
2021-04-21 | 2 | 18 | 0 | 11 | 7
2021-04-22 | 0 | 18 | 0 | 11 | 7
2021-04-23 | 0 | 18 | 1 | 12 | 6
2021-04-24 | 0 | 18 | 0 | 12 | 6
2021-04-25 | 0 | 18 | 0 | 12 | 6
2021-04-26 | 0 | 18 | 0 | 12 | 6
2021-04-27 | 0 | 18 | 0 | 12 | 6
2021-04-28 | 0 | 18 | 0 | 12 | 6
2021-04-29 | 0 | 18 | 0 | 12 | 6
2021-04-30 | 0 | 18 | 0 | 12 | 6
Formulas:
日付 = [日付, row above]+1
※最初に日付を設定してください

## Master
起票者 | 区分 | 担当者 | 確認者 | ステータス
起票者A | 実装漏れ | 担当者A | 確認者A | 未着手
起票者B | 実装誤り | 担当者B | 確認者B | 対応中
起票者C | 検討漏れ | 担当者C | 確認者C | 対応済
起票者D | 検討誤り | 担当者D | 確認者D | 完了
起票者E | 仕様追加 | 担当者E | 確認者E | 対応不要
確認
要望
その他
※リストは空白を開けずに、上詰めで記載してください

## 【PR】その他のExcelテンプレート
■PlusプロジェクトマネージャーならExcelで行っている様々な業務をWebで効率化します
□オフィシャルページ（お申し込みはこちら）
https://plus-pm.jp/?ref=excel_tmplate
□主な機能
・プロジェクト管理
・課題管理／作業進捗管理
・スケジュール管理（ガントチャート）
・ファイル共有・履歴管理
・業務日報
・コミュニケーション・活動履歴
□Plusプロジェクトマネージャーを利用すると
・作業の計画・アサイン・進捗管理がすべてWeb上で実施できます
・子プロジェクトを利用して種類の違う課題リストを別々に管理できます
・作業がデータ化されているので、自動でスケジュール（ガントチャート）を作成できます
・ファイル履歴管理機能でExcelでの業務を効率的にバックアップ
・課題の更新履歴・担当者間のコメントのやり取りもすべて記録
■Plusプロジェクトマネージャーでは、ビジネスですぐに使える便利なExcelテンプレートを配布しています
□タスク管理
【タスク管理】Excel・個人向け・シンプル
https://plus-pm.jp/blog/task-list-excel-simple-for-person/?ref=excel_tmplate
【タスク管理】Excel・チーム向け・シンプル
https://plus-pm.jp/blog/task-list-excel-simple-for-team/?ref=excel_tmplate
【タスク管理】Excel・個人向け・進捗率・完了表示
https://plus-pm.jp/blog/task-list-excel-for-person-with-progress/?ref=excel_tmplate
【タスク管理】Excel・チーム向け・進捗率・完了表示
https://plus-pm.jp/blog/task-list-excel-for-team-with-progress/?ref=excel_tmplate
□TODOリスト
【TODOリスト】進捗表示・サンプル・手順付き
https://plus-pm.jp/blog/todo-list-excel/?ref=excel_tmplate
□課題管理
【課題管理表】Excel・シンプル・小規模プロジェクト向け・入力補助付き
https://plus-pm.jp/blog/issue-list-excel-simple/?ref=excel_tmplate
【課題管理表】Excel・ワークフロー付き・入力補助付き
https://plus-pm.jp/blog/issue-list-excel/?ref=excel_tmplate
□バグ管理
【バグ管理表】Excel・シンプル・実施管理・印刷向け
https://plus-pm.jp/blog/bug-report-excel-simple/?ref=excel_tmplate
【バグ管理表】Excel・ワークフロー・集計表付き付き
https://plus-pm.jp/blog/bug-report-excel/?ref=excel_tmplate
□テストケース
【テストケース】Excel・単体テスト
https://plus-pm.jp/blog/test-case-excel-unit-test/?ref=excel_tmplate
【テストケース】Excel・結合テスト
https://plus-pm.jp/blog/test-case-excel-integration-test/?ref=excel_tmplate
【テストケース】Excel・システムテスト
https://plus-pm.jp/blog/test-case-excel-system-test/?ref=excel_tmplate
□スケジュール管理
【ガントチャート】Excel・日単位
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-daily/?ref=excel_tmplate
【ガントチャート】Excel・週単位
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-weekly/?ref=excel_tmplate
【ガントチャート】Excel・月単位
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-monthly/?ref=excel_tmplate
□情報共有・ファイル共有
【議事録】Excel・議事進行形式
https://plus-pm.jp/blog/minutes-excel/?ref=excel_tmplate
【議事録】Excel・結論と議事
https://plus-pm.jp/blog/minutes-excel-conclusion-minutes/?ref=excel_tmplate
【議事録】Excel・発言録
https://plus-pm.jp/blog/minutes-excel-minutes/?ref=excel_tmplate
【議事録】Excel・決定事項リスト
https://plus-pm.jp/blog/minutes-excel-decisions/?ref=excel_tmplate
【議事録】Excel・Ｑ＆Ａ方式
https://plus-pm.jp/blog/minutes-excel-issue-conclusion/?ref=excel_tmplate
□作業手順書
【作業手順書】Excel・手順リスト
https://plus-pm.jp/blog/manual-excel-operation-list/?ref=excel_tmplate
【作業手順書】Excel・写真付き手順
https://plus-pm.jp/blog/manual-excel-image-list/?ref=excel_tmplate
■ビジネスで必須のノウハウを共有しています
【プロジェクト管理】ガントチャートってなに？作成法のすべてが分かる
https://plus-pm.jp/blog/gantt/?ref=excel_tmplate
【プロジェクト管理】WBSとは何か？作り方・運用の注意点をカンタンに解説
https://plus-pm.jp/blog/wbs/?ref=excel_tmplate
【ロジカルシンキング】MECE（ミーシー）絶対分かる・活用できる・論理的思考で問題解決
https://plus-pm.jp/blog/mece/?ref=excel_tmplate
【TODOリスト】TODOリストの作り方・活用ポイント・注意点・３つのおすすめツール（おまけ付き）
https://plus-pm.jp/blog/todo-list/?ref=excel_tmplate
■株式会社クラウドリィ
□HP
https://www.cloudly.co.jp/?ref=excel_tmplate
□管理人プロフィール
今村 誠雄（いまむら まさお）
Plusプロジェクトマネージャー管理人
https://plus-pm.jp/manager/?ref=excel_tmplate