## Gantt Daily 2021 All
プロジェクト名 |  | サンプルプロジェクト |  |  |  | 開始日 | 2021-01-01
[6 empty] | 終了日 | 2021-12-31
No. | 作業名 |  | 担当者 | 期間 |  |  | ステータス | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
|  |  |  | 開始日 | 終了日 | time axis 2021-01-01 to 2021-12-31
進捗率 | time axis 2021-01-01 to 2021-12-31
1 | サンプルプロジェクト |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-29
2 | 工程１ |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-13
3 | ＋作業１－１ |  | 担当者A | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 100% | 完了 | bar: 2021-01-04 to 2021-01-07
4 | ＋作業１－２ |  | 担当者B | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 100% | 完了 | bar: 2021-01-07 to 2021-01-08; 2021-01-12
5 | ＋作業１－３ |  | 担当者C | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 50% | 実施中 | bar: 2021-01-12 to 2021-01-13
6 | 工程２ |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-22
7 | ＋作業２－１ |  | 担当者A | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 40% | 実施中 | bar: 2021-01-14 to 2021-01-15; 2021-01-18
8 | ＋作業２－２ |  | 担当者B | 2021-01-18 | 2021-01-20 |  | TODO | bar: 2021-01-18 to 2021-01-20
9 | ＋作業２－３ |  | 担当者C | 2021-01-20 | 2021-01-22 |  | TODO | bar: 2021-01-20 to 2021-01-22
10 | 工程３ |  |  | 2021-01-23 | 2021-01-29
11 | ＋作業３－１ |  | 担当者A | 2021-01-25 | 2021-01-27 |  | 未実施 | bar: 2021-01-25 to 2021-01-27
12 | ＋作業３－２ |  | 担当者B | 2021-01-27 | 2021-01-29 |  | 未実施 | bar: 2021-01-27 to 2021-01-29
13 | ＋作業３－３ |  | 担当者C | 2021-01-28 | 2021-01-29 |  | 未実施 | bar: 2021-01-28 to 2021-01-29

## 【PR】その他のExcelテンプレート
■PlusプロジェクトマネージャーならExcelで行っている様々な業務をWebで効率化します
□オフィシャルページ（お申し込みはこちら）
https://plus-pm.jp/?ref=excel_tmplate
□主な機能
・プロジェクト管理
・課題管理／作業進捗管理
・スケジュール管理（ガントチャート）
・ファイル共有・履歴管理
・業務日報
・コミュニケーション・活動履歴
□Plusプロジェクトマネージャーを利用すると
・作業の計画・アサイン・進捗管理がすべてWeb上で実施できます
・子プロジェクトを利用して種類の違う課題リストを別々に管理できます
・作業がデータ化されているので、自動でスケジュール（ガントチャート）を作成できます
・ファイル履歴管理機能でExcelでの業務を効率的にバックアップ
・課題の更新履歴・担当者間のコメントのやり取りもすべて記録
■Plusプロジェクトマネージャーでは、ビジネスですぐに使える便利なExcelテンプレートを配布しています
□タスク管理
【タスク管理】Excel・個人向け・シンプル
https://plus-pm.jp/blog/task-list-excel-simple-for-person/?ref=excel_tmplate
【タスク管理】Excel・チーム向け・シンプル
https://plus-pm.jp/blog/task-list-excel-simple-for-team/?ref=excel_tmplate
【タスク管理】Excel・個人向け・進捗率・完了表示
https://plus-pm.jp/blog/task-list-excel-for-person-with-progress/?ref=excel_tmplate
【タスク管理】Excel・チーム向け・進捗率・完了表示
https://plus-pm.jp/blog/task-list-excel-for-team-with-progress/?ref=excel_tmplate
□TODOリスト
【TODOリスト】進捗表示・サンプル・手順付き
https://plus-pm.jp/blog/todo-list-excel/?ref=excel_tmplate
□課題管理
【課題管理表】Excel・シンプル・小規模プロジェクト向け・入力補助付き
https://plus-pm.jp/blog/issue-list-excel-simple/?ref=excel_tmplate
【課題管理表】Excel・ワークフロー付き・入力補助付き
https://plus-pm.jp/blog/issue-list-excel/?ref=excel_tmplate
□バグ管理
【バグ管理表】Excel・シンプル・実施管理・印刷向け
https://plus-pm.jp/blog/bug-report-excel-simple/?ref=excel_tmplate
【バグ管理表】Excel・ワークフロー・集計表付き付き
https://plus-pm.jp/blog/bug-report-excel/?ref=excel_tmplate
□テストケース
【テストケース】Excel・単体テスト
https://plus-pm.jp/blog/test-case-excel-unit-test/?ref=excel_tmplate
【テストケース】Excel・結合テスト
https://plus-pm.jp/blog/test-case-excel-integration-test/?ref=excel_tmplate
【テストケース】Excel・システムテスト
https://plus-pm.jp/blog/test-case-excel-system-test/?ref=excel_tmplate
□スケジュール管理
【ガントチャート】Excel・日単位
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-daily/?ref=excel_tmplate
【ガントチャート】Excel・週単位
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-weekly/?ref=excel_tmplate
【ガントチャート】Excel・月単位
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-monthly/?ref=excel_tmplate
□情報共有・ファイル共有
【議事録】Excel・議事進行形式
https://plus-pm.jp/blog/minutes-excel/?ref=excel_tmplate
【議事録】Excel・結論と議事
https://plus-pm.jp/blog/minutes-excel-conclusion-minutes/?ref=excel_tmplate
【議事録】Excel・発言録
https://plus-pm.jp/blog/minutes-excel-minutes/?ref=excel_tmplate
【議事録】Excel・決定事項リスト
https://plus-pm.jp/blog/minutes-excel-decisions/?ref=excel_tmplate
【議事録】Excel・Ｑ＆Ａ方式
https://plus-pm.jp/blog/minutes-excel-issue-conclusion/?ref=excel_tmplate
□作業手順書
【作業手順書】Excel・手順リスト
https://plus-pm.jp/blog/manual-excel-operation-list/?ref=excel_tmplate
【作業手順書】Excel・写真付き手順
https://plus-pm.jp/blog/manual-excel-image-list/?ref=excel_tmplate
■ビジネスで必須のノウハウを共有しています
【プロジェクト管理】ガントチャートってなに？作成法のすべてが分かる
https://plus-pm.jp/blog/gantt/?ref=excel_tmplate
【プロジェクト管理】WBSとは何か？作り方・運用の注意点をカンタンに解説
https://plus-pm.jp/blog/wbs/?ref=excel_tmplate
【ロジカルシンキング】MECE（ミーシー）絶対分かる・活用できる・論理的思考で問題解決
https://plus-pm.jp/blog/mece/?ref=excel_tmplate
【TODOリスト】TODOリストの作り方・活用ポイント・注意点・３つのおすすめツール（おまけ付き）
https://plus-pm.jp/blog/todo-list/?ref=excel_tmplate
■株式会社クラウドリィ
□HP
https://www.cloudly.co.jp/?ref=excel_tmplate
□管理人プロフィール
今村 誠雄（いまむら まさお）
Plusプロジェクトマネージャー管理人
https://plus-pm.jp/manager/?ref=excel_tmplate