## 【2026年】ガントチャート
プロジェクト名 |  | サンプルプロジェクト |  |  |  | 開始日 | 2026-01-01
[6 empty] | 終了日 | 2026-06-30
No. | 作業名 |  | 担当者 | 期間 |  |  | ステータス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 開始日 | 終了日 | 進捗率
1 | サンプルプロジェクト |  |  | 2026-01-01 | 2026-06-30
2 | 工程１ |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-28
3 | ＋作業１－１ |  | 担当者A | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100% | 完了
4 | ＋作業１－２ |  | 担当者B | 2026-01-18 | 2026-02-16 | 80% | 完了
5 | ＋作業１－３ |  | 担当者C | 2026-02-10 | 2026-02-28 | 60% | 実施中
6 | 工程２ |  |  | 2026-03-01 | 2026-04-30
7 | ＋作業２－１ |  | 担当者A | 2026-03-01 | 2026-03-28 | 20% | 実施中
8 | ＋作業２－２ |  | 担当者B | 2026-03-15 | 2026-04-15 |  | TODO
9 | ＋作業２－３ |  | 担当者C | 2026-04-08 | 2026-04-30 |  | TODO
10 | 工程３ |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-30
11 | ＋作業３－１ |  | 担当者A | 2026-05-01 | 2026-05-30 |  | 未実施
12 | ＋作業３－２ |  | 担当者B | 2026-06-01 | 2026-06-16 |  | 未実施
13 | ＋作業３－３ |  | 担当者C | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | 未実施

## マスタ
日付 |  | 担当者 |  | 進捗率 |  | ステータス
| 2026-01-01 |  | 担当者Ａ |  | 5% |  | 未着手
| 2026-01-02 |  | 担当者B |  | 10% |  | 実施中
| 2026-01-03 |  | 担当者C |  | 15% |  | 保留
| 2026-01-04 |  | 担当者D |  | 20% |  | 完了
| 2026-01-05 |  | 担当者E |  | 25% |  | キャンセル
| 2026-01-06 |  |  |  | 30% |  | 遅延
| 2026-01-07 |  |  |  | 35%
| 2026-01-08 |  |  |  | 40%
| 2026-01-09 |  |  |  | 45%
| 2026-01-10 |  |  |  | 50%
| 2026-01-11 |  |  |  | 55%
| 2026-01-12 |  |  |  | 60%
| 2026-01-13 |  |  |  | 65%
| 2026-01-14 |  |  |  | 70%
| 2026-01-15 |  |  |  | 75%
| 2026-01-16 |  |  |  | 80%
| 2026-01-17 |  |  |  | 85%
| 2026-01-18 |  |  |  | 90%
| 2026-01-19 |  |  |  | 100%
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31

## 【オススメ】便利なExcelテンプレート
【オススメ】便利なExcelテンプレート
PLUSプロジェクトマネージャーでは、便利なExcelテンプレートをいろいろ提供しています。
今回は、その中でも人気があるものを集めてご紹介します。
いずれも、頻繁に使用するものですが、自作すると手間がかかって大変です。
全て無料でダウンロードできますので、ダウンロードして、皆さんの作業にお役立てください。
■カレンダー
【年間カレンダー】Excelテンプレート｜カレンダー・１ページ・和暦付き
https://plus-pm.jp/blog/calendar-excel-with-japanese/
【カレンダー】Excelテンプレート｜１カ月用・ヨコ・六曜・前後月入り
https://plus-pm.jp/blog/calendar-excel-monthly-frame-with-row-of-months-landscape/
【カレンダー】Excelテンプレート｜２カ月用・ヨコ・シンプル・枠線
https://plus-pm.jp/blog/calendar-excel-2months-frame-border-landscape/
【日毎横リスト形式カレンダー】Excelテンプレート｜３ヵ月１ページ・祝日対応
https://plus-pm.jp/blog/calendar-excel-horizontal-day-list/
■イベントスケジュール
【年間イベントスケジュール（日毎）】Excelテンプレート｜１月始まり
https://plus-pm.jp/blog/event-schedule-excel-vertical-year-day-Jan-to-Dec/
【年間イベントスケジュール（日毎）】Excelテンプレート｜４月始まり
https://plus-pm.jp/blog/event-schedule-excel-vertical-year-day-Apr-to-Mar/
■プロジェクト管理
【ガントチャート】自動描画ツール｜（便利！）作業と日付を記入するとスケジュールのグラフを自動描画します
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-tool/
【ガントチャート（日単位）】Excelテンプレート｜便利な入力補助付き・スケジュール管理・４種のきれいなサンプル付き
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-daily/
【ガントチャート（時間単位）】Excelテンプレート｜タイムテーブル作成・入力補助・フィルター付き
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-hourly/
■タスク管理
【タスク管理表】Excelテンプレート｜チーム向け・タスク管理・入力補助・フィルター付き
https://plus-pm.jp/blog/task-list-excel-simple-for-team/
【TODOリスト】無料Excelテンプレート｜集計・フィルター・入力補助付き
https://plus-pm.jp/blog/todo-list-excel/
■業務テンプレート
【議事録】Excelテンプレート｜発言録形式・フリーフォーマット・たくさん書ける
https://plus-pm.jp/blog/minutes-excel-minutes/
【作業手順書】Excelテンプレート｜手順のリスト・マニュアル作成向け
https://plus-pm.jp/blog/manual-excel-operation-list/
【業務日報】Excelテンプレート・個人・時刻別・承認あり
https://plus-pm.jp/blog/daily-report-excel-time-table/
■名簿
【参加者名簿】Excelテンプレート｜簡易形式・法人／個人両対応
https://plus-pm.jp/blog/participant-list-excel-vertical-simple/
【顧客管理表（法人）】Excelテンプレート｜シンプル・法人向け・連絡先・フィルター・入力補助付き
https://plus-pm.jp/blog/customer-list-excel-company/
■販売・営業
【請求書（インボイス対応）】Excelテンプレート｜タテ・青枠・自動計算・入力補助あり
https://plus-pm.jp/blog/invoice-legal-compliance-excel-portrait-blue/
【見積書（インボイス対応）】Excelテンプレート｜タテ・青枠・自動計算・入力補助あり
https://plus-pm.jp/blog/estimate-excel-portrait/
【注文書（インボイス対応）】Excelテンプレート｜タテ・青枠・自動計算・入力補助あり
https://plus-pm.jp/blog/purchase-order-excel-portrait/
■旅行日程表
【旅行日程表（２泊３日）】Excelテンプレート｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://plus-pm.jp/blog/trip-schedule-excel-vertical-3days/
【旅行日程表（３泊４日）】Excelテンプレート｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://plus-pm.jp/blog/trip-schedule-excel-vertical-4days/

## 令和8年（2026年）の国民の祝日・休日
令和8年（2026年）の国民の祝日・休日
名称 | 日付 | 備考
元日 | 2026-01-01
成人の日 | 2026-01-12
建国記念の日 | 2026-02-11
天皇誕生日 | 2026-02-23
春分の日 | 2026-03-20
昭和の日 | 2026-04-29
憲法記念日 | 2026-05-03
みどりの日 | 2026-05-04
こどもの日 | 2026-05-05
休日 | 2026-05-06 | 祝日法第3条第2項による休日
海の日 | 2026-07-20
山の日 | 2026-08-11
敬老の日 | 2026-09-21
休日 | 2026-09-22 | 祝日法第3条第3項による休日
秋分の日 | 2026-09-23
スポーツの日 | 2026-10-12
文化の日 | 2026-11-03
勤労感謝の日 | 2026-11-23
（内閣府）「国民の祝日」について
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
〇令和8年（2026年）の国民の祝日・休日

## 【その他】ノウハウ集
■ビジネスで必須のノウハウを共有しています
【本質が分かる】業務日報の書き方・３つのテーマ～例文は無意味・新人さんでも量産可能～
https://plus-pm.jp/blog/daily-report-how-to/?ref=excel_template
【プロジェクト管理】ガントチャートってなに？作成法のすべてが分かる
https://plus-pm.jp/blog/gantt/?ref=excel_template
【プロジェクト管理】WBSとは何か？作り方・運用の注意点をカンタンに解説
https://plus-pm.jp/blog/wbs/?ref=excel_template
【ロジカルシンキング】MECE（ミーシー）絶対分かる・活用できる・論理的思考で問題解決
https://plus-pm.jp/blog/mece/?ref=excel_template
【TODOリスト】TODOリストの作り方・活用ポイント・注意点・３つのおすすめツール（おまけ付き）
https://plus-pm.jp/blog/todo-list/?ref=excel_template
【ノウハウ付き】実務に役立つ初めてのプロジェクト管理用語５０選
https://plus-pm.jp/blog/project-management-glossary/?ref=excel_template

## 【PR】クラウドリィのサービス
■１０年日記プラス
仕事で成功する多くの人が日記を書いていると言われています。
１０年日記とは、１０年分の日記を１冊の日記帳に書くスタイルの連用日記です。
日記を書くことで、心が穏やかになり、夢が実現します。
ご利用料金は、全機能『無料』です。
□オフィシャルページ（お申し込みはこちら）
https://10ydiary.com/?ref=excel_template
□こんな方にお勧め
・自分を変えたいと思っている
・成長したいと思っている
・ビジネスやダイエットなどで成果を上げたいと思っている
・何をしたいのか分からない
・考えが整理できていない
・自分に自信が持てない
□１０年日記プラスの機能
・優れたWeb10年日記で、去年の今日、おととしの今日を振り返る事ができます
・全機能スマホに対応しています。パソコンでも、タブレットでも操作方法は同じです
・写真日記を付けることができます
・体重・BMI・ジョギングなど記録を残すことができます
・記録はグラフで確認することができます
・付箋メモ機能で目標を書いて読み返すことができます
■Plusプロジェクトマネージャー
PlusプロジェクトマネージャーならExcelで行っている様々な業務をWebで効率化します
□オフィシャルページ（お申し込みはこちら）
https://plus-pm.jp/?ref=excel_template
□主な機能
・プロジェクト管理
・課題管理／作業進捗管理
・スケジュール管理（ガントチャート）
・ファイル共有・履歴管理
・業務日報
・コミュニケーション・活動履歴
□Plusプロジェクトマネージャーを利用すると
・作業の計画・アサイン・進捗管理がすべてWeb上で実施できます
・子プロジェクトを利用して種類の違う課題リストを別々に管理できます
・作業がデータ化されているので、自動でスケジュール（ガントチャート）を作成できます
・ファイル履歴管理機能でExcelでの業務を効率的にバックアップ
・課題の更新履歴・担当者間のコメントのやり取りもすべて記録
■株式会社クラウドリィ
□HP
https://www.cloudly.co.jp/?ref=excel_template
□管理人プロフィール
今村 誠雄（いまむら まさお）
Plusプロジェクトマネージャー管理人
https://plus-pm.jp/manager/?ref=excel_template